## Slide 1
2017
2017
오늘
하루 1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
Project Approval
1/30/2017
Committee Review 1
2/17/2017
Committee Review 2
2/28/2017
Production
3/14/2017
Project Hand-Off
3/17/2017
8 일
2/3/2017 - 2/10/2017
Preparation
8 일
2/7/2017 - 2/14/2017
Requirements
5 일
2/17/2017 - 2/21/2017
Estimation
7 일
2/21/2017 - 2/27/2017
Prototype
9 일
2/26/2017 - 3/6/2017
Development
2 일
3/6/2017 - 3/7/2017
Roll-out
Use this demo timeline to get acquainted or click New in the Office Timeline ribbon to build your own
Click the Edit Data button and change the dates, times, colors and shapes of your milestones and tasks.
Select any object on the timeline to customize it from the Style Pane on the right.
Click the Template button and select Create to add the timeline to your custom template gallery.
1
2
3

## Slide 2
2019
2019
오늘
3
4
5
6
26 일
3-6-2019 - 3-31-2019
프로젝트 계획/설계
30 일
4-1-2019 - 4-30-2019
중간 보고서 작성 및 피드백
10 일
4-1-2019 - 4-10-2019
관련 오픈소스 수집/분석
7 일
4-4-2019 - 4-10-2019
안드로이드 앱 개발
14 일
4-7-2019 - 4-20-2019
C# 공부 및 윈도우 프로그램 GUI 개발
40 일
4-10-2019 - 5-19-2019
손 인식 모듈 개발
26 일
4-14-2019 - 5-9-2019
신체 인식 모듈 개발
29 일
5-10-2019 - 6-7-2019
AR 의상 객체 생성 모듈 개발
7 일
5-20-2019 - 5-26-2019
즐겨찾기 모듈 개발
12 일
6-8-2019 - 6-19-2019
최종 보고서 작성 및 피드백